Российская Федерация

Республика Карелия

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В. Ругоева»

П Р И К А З

от   06.04.2016 г.	                                                                                                №   69-о/д

Об утверждении плана-графика

методического сопровождения введения

ФГОС  НОО обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В целях исполнения Плана  действий по переходу на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» на 2016-2017гг., утвержденного приказом от 19.10.2015г. № 246- о/д,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. (Приложение 1).

2. Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью возложить Стайкову А.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе и Петрасову Л.П. старшего методиста.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                                Н.Ю. Федотова

С приказом ознакомлены:

- Стайкова А.В.

- Петрасова Л.П.

- Лысенко Л.И.

Приложение 1 к приказу №  69-од от 06.04.2016 г.

Об утверждении плана-графика методического

сопровождения введения ФГОС НОО

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ КГО

«СОШ №1 им.Я.В. Ругоева»

____________Н.Ю. Федотова

Приказ от 06.04.2016г. №69- о/д

ПЛАН-ГРАФИК

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО

| № п.п. | мероприятие | ответственные | продукт | сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО. | заместитель директора по УВР | Нормативно-правовые документы | сентябрь 2016г. |
| 2. | Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ и УО. | заместитель директора по УВР, педагог- психолог | Протоколы совещаний, методических советов, классных собраний | В течение 2016-2017гг. |
| 3. | Знакомство с ФГОС и АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО на заседаниях ШМО начальных классов. | руководитель МО учителей начальных классов | мониторинг ресурсного обеспечения | сентябрь 2016г - май 2017г. |
| 4. | Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОО на ФГОС НОО обучающихся с ОВ и УОЗ | директор школы | Приказы, локальные акты, договор | сентябрь 2016г– февраль 2017г. |
| 5. | Методический семинар по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | заместитель директора по УВР, руководитель МО учителей начальных классов педагог- психолог | Решение методического семинара | январь 2017г. |
| 6. | Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и УО, будущих первоклассников 2017г. «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО». | руководитель МО учителей начальных классов | Собеседование | апрель 2017г |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО |  |  |  |  |
| 1. | Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Старший методист | Заявка | сентябрь 2016г. |
| 2. | Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | заместитель директора по УВР, администратор сайта | Презентации, конспекты уроков, классных часов и др. | Май 2016г.-июнь 2017г. |
| 3. | Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО. | заместитель директора по УВР | База данных вопросов и ответов | В течение всего периода |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 4. | Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Рабочая группа по введению ФГОС , заместитель директора по УВР | наличие АООП НОО обучающихся с ОВЗ | июнь- август 2016г. |
| 5. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению ФГОС , заместитель директора по ВР | Наличие программ | июнь- август 2016г |
| Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень начального общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. | педагог-психолог | результаты диагностики | ноябрь 2016г. |
| 2. | Рассмотрение вопроса на ШМО учителей начальных классов вопроса преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу. | заместитель директора по УВР, педагог- психолог | Протоколы заседаний | март 2017г. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | заместитель директора по ВР | Результаты опроса | апрель 2017г. |
| 2 | Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | заместитель директора по ВР | Результаты опроса | февраль 2017г. |
| 3. | Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | заместитель директора по ВР | Перечень предоставляемых услуг | апрель 2017г |
| 4. | Составление перспективного плана неаудиторной занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2017-2018 учебный год. | заместитель директора по ВР | План - сетка неаудиторной занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2017-2018 уч. г. | апрель 2017г. |
| 5. | Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | заместитель директора по ВР | Материалы совещаний | декабрь 2016г. |
| 6 | Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО: 1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО». 2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ» 3. «Психологическое сопровождение программы коррекционной работы образовательной организации педагогом –психологом (в условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ) | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, старший методист, педагог- психолог | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий | январь 2017г декабрь 2017г. |