« Утверждаю»

Директор МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева»

_________Н.Ю. Федотова

Приказ от 19.10.2015 г.  №  246-о/д

План  действий

по обеспечению введения федеральных государственных  образовательных  стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В.Ругоева»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева». | Октябрь 2015г. | Рабочая группа |  |
| 1.2 | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева». | до 01.05.2016 г. | директор, заместители директора по УВР, старший методист |  |
| 1.3 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ: Обобщение информации о готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ (кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно- методические. | до 01.04.2016 г. | директор, заместители директора по УВР, старший методист |  |
| 1.4 | Получение разъяснений из Министерства образования и науки Российской Федерации по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ. | До 01.05.2016г. | Старший методист. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Министерства образования и науки РФ. |
| 1.5 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | до 01.03.2016г. | директор, заместители директора по УВР, старший методист. |  |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке и введению ФГОС ОВЗ. | Октябрь- ноябрь 2015 | директор, заместители директора по УВР, старший методист |  |
| 2.2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации ФГОС ОВЗ посредством проведения родительских собраний, размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | заместители директора по УВР, старший методист. |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | до 01.09.2016г. | заместители директора по УВР, старший методист. |  |
| 2.4 | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ. | До 01. 11.2015г. | старший методист. |  |
| 2.5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников учреждения. | До 01.09.2016 г. | заместители директора по УВР, старший методист. |  |
| 2.6 | Создание системы методической работы в образовательной организации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. | Ноябрь 2015 г.– декабрь 2016 г. | старший методист. |  |
| 2.7 | Организация изучения мнения участников образовательного процесса по итогам внедрения ФГОС ОВЗ. | С ноября 2015г. | заместители директора по УВР, старший методист. |  |
| 2.8 | Участив в мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ. | В течение подготовительного периода | Старший методист. |  |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. -1 заместитель директора по УВР. -2 учителя начальных классов. | январь– декабрь 2016 г. | Старший методист. | 6 человек прошли переподготовку( психолог, социальный педагог, заместитель директора по ВР, 1 учитель начальных классов, 1 учитель основной школы, воспитатель). |
| 3.2 | Участие педагогических работников МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» на базе Центра развития образования г. Костомукша в методическом семинаре для педагогических работников, работающих с детьми ОВЗ. | По плану Центра развития образования. |  |  |
| IV. Финансово-экономическое и материально- техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Ноябрь 2015 г. | директор |  |
| 4.2 | Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС ОВЗ . | До 01.03.2016 г. | директор |  |
| 4.3 | Формирование заказа на приобретение учебников и учебных пособий при реализации ФГОС ОВЗ. | Декабрь- январь 2015 г. | библиотекарь |  |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие педагогических работников МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» во всероссийских, региональных мероприятиях. Проведение практических семинаров на базе школы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | До 01.09.2016 г. | Старший методист. |  |
| 5.2 | Размещение информации на сайте МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» о ходе реализации ФГОС ОВЗ. |  | заместители директора по УВР, старший методист. |  |