Приложение №1

к распоряжению администрации

от_________________№_________

План действий по  обеспечению

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях  на территории Костомукшского городского округа

Перечень направлений для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Костомукшского городского округа (далее ФГОС ОВЗ):

- создание нормативного правового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание методического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации | Ответственные |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 года | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план–график (сетевой график) обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана–графика введения ФГОС ОВЗ ОУ. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ | Управление образования администрации КГО, Руководители общеобразовательных учреждений |
| 1.2. | Проведение мониторинга по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ, требований к качеству услуг образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2015 года – май 2016 года | Сбор информации, обобщение материалов о готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ. | Участие в опросах | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 1.3. | Создание и организация деятельности органов по координации введения ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 | Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ОВЗ. Разработка плана работы. Направление предложений в рабочую группу. | Разработка и направление предложений в муниципальный и региональный орган по координации введения ФГОС ОВЗ | Управление образования администрации КГО |
| 1.4. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года –декабрь 2016 года | Внесение изменений в муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ | Управление образования администрации КГО |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Сопровождение деятельности ОУ по введению ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | Координация и организационное сопровождение деятельности ОУ по введению ФГОС ОВЗв рамках компетенции учредителя ОУ | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях. | Управление образования администрации КГО, МАУ ДПО «Центр развития образования» |
| 2.2. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Октябрь - декабрь 2015 года | Сбор информации, обобщение материалов, координация и организационное сопровождение развития профессиональной компетентности педагогических и административных работников ОУ. Планирование курсовой подготовки педагогов ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 2.3. | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. | 2015-2016 г.г. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по созданию условий | Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам создания условий образования обучающегося с ОВЗ, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 2.4. | Участие муниципального государственно-общественного совета в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ОВЗ. | в течение 2015-2016г.г. | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ОВЗ в ОУ | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательных организаций к проектированию основной образовательной программы общего образования в рамках ФГОС ОВЗ. Выработка показателей оценки | Управление образования администрации КГО, Общественный Совет |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | в течение 2015-2016 г.г. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ОВЗ | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Проведение пед.советов, и др. мероприятий, участие в конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ОВЗ) | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 3.2. | Разработка методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. | Декабрь 2015 года | Учет методических рекомендаций при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы начального общего образования, организации развивающей предметно – пространственной среды. | Финансовый орган Костомукшского городского округа, Управление образования администрации КГО |
| 3.3. | Участие в экспертизе примерных образовательных программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ. | постоянно | Оказание методической поддержки по разработке образовательной программы. Организация обсуждения образовательных программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ и направление предложений в рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ. | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ. | 2015-2016г.г. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | МАУ ДПО «Центр развития образования» |
| 4.2. | Методическое сопровождение молодых специалистов. | 2015-2016 г.г. | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования обучающихся с ОВЗ. | февраль – июль 2016 года | Учет методических рекомендаций при организации деятельности по финансовому обеспечению образования обучающихся с ОВЗ в муниципальных организациях | Эффективное планирование расходов на образование обучающихся с ОВЗ | Финансовый орган Костомукшского городского округа, Управление образования администрации КГО |
| 5.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | 2016–2017 г.г. | Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества с учетом обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ. Утверждение муниципальных заданий с учетом обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ | Выполнение муниципальных заданий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. | Финансовый орган Костомукшского городского округа, Управление образования администрации КГО |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Проведение семинаров и совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОУ в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательных организациях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |
| 6.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 г.г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. | Размещение информации на сайте образовательной организации. Проведение родительских собраний. | МАУ ДПО «Центр развития образования», руководители МБОУ КГО |